Российская Федерация

Свердловская область

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 11 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей

623950 Свердловская область, г. Тавда, ул.9 Января, д.58, телефон 5-39-24 E-mail: d-garden11@mail.ru

ИНН/ 6634008868/ КПП 667601001/ ОГРН 1036602121038

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МКДОУ детский сад № 11

Е.Д. Макарова

приказ №71 от 29.08.2025г.

План работы муниципальной инновационной площадки

«Спортивно-патриотическое воспитание, как условие совершенствования системы физического и патриотического воспитания подрастающего поколения»

на 2025-2026 учебный год

Цель: Внедрение, апробирование инновационных форм и методов для развития и совершенствования системы спортивно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

Задачи на 2025-2026 учебный год:

1. Внести изменение в содержание дополнительной программы по спортивно-патриотическому воспитанию «КАдетки»;

2. Апробировать новые направления и формы сотрудничества;

3. Организовать методическое сопровождение педагогов по освоению современных технологий нравственно-патриотического и физического воспитания детей;

4. Реализовать мероприятия в рамках Всероссийского эколого – туристического проекта «Природа России»;

5. Распространять опыт инновационной деятельности;

6. Осуществить анализ работы за период (2025-2026 учебный год).

Содержание деятельности:

| № п/п | Задача | Содержание деятельности | Ответственный | Срок | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внести изменение в содержание дополнительной программы по спортивно-патриотическому воспитанию «КАдетки» | Включение содержания исторического просвещения и выбор форм его реализации для детей старшего дошкольного возраста | Старший воспитатель | Сентябрь 2025 Декабрь 2025 | Программа дополнительного образования спортивно-патриотической направленности «КАдетки», организация исторического просвещения. Мероприятие в ЦК «Россия» «Защитники земли русской: от древности до наших дней» |
|  |  | Использование спортивного комплекса для развития физических качеств дошкольников |  |  | Комплекс занятий для детей старшего дошкольного возраста |
| 2. | Апробировать новые направления и формы сотрудничества | Изучение возможностей социума, привлечение социальных партнеров, организация взаимодействия. Адаптация программы «Орлята России» для старшего дошкольного возраста | Заведующий, старший воспитатель | В течении года | Взаимодействие с детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия», казаками куреня «Таутский», подразделение НХКО «Хутор Братский» 5-й отдел «Исетская линия» Оренбургское казачье войско (ЕОКО ОВКО), кадетским клубом «Россы», ансамбль казачьей песни «Дубрава», г.Екатеринбург |
| 3. | Организовать методическое сопровождение педагогов по освоению современных технологий нравственно-патриотического и физического воспитания детей | Подбор, изучение и внедрение современных технологий, прохождение курсов повышения квалификации | Старший воспитатель | В течении года | Применение педагогами современных технологий нравственно-патриотического и физического воспитания детей |
| 4. | Реализовать мероприятия в рамках Всероссийского эколого – туристического проекта «Природа России» | Организация образовательных мероприятий с использованием игрового набора «Путешествие по России с уткой Русей» | Старший воспитатель | В течении года | Система образовательных мероприятий |
| 5. | Распространять опыт инновационной деятельности | Представление результатов инновационной деятельности педагогическому сообществу и общественности | Старший воспитатель, инструктор по ФК, воспитатели | В течении года | Публикации, репортажи, выступления на семинарах, конференциях, фото и видео материалы, сайт ОУ |
| 6. | Осуществить анализ работы за период (2024-2025 учебный год) | Обобщение результатов деятельности всех участников инновационной деятельности, определение предложений для корректировки дальнейшей работы | Старший воспитатель | Апрель – май 2026 | Презентация результатов деятельности |

Заведующий

МКДОУ детский сад №11 ________________Е.Д.Макарова